## 議事録
事前検討会・打合せ 議事録
案件名 | 〇〇（未確認・文字起こし本文から特定できず。施工計画書等で確認要）
日付 | 2026年9月中旬ごろ（推定・要確認／音声ファイル未提供のため確定日は特定できず）
参加者 | 原さん、越さん、藤井さん、次長、悦さん、泉さん、高木さん、高瀬さん、山本さん、千葉さん、後藤さん（または「大きさん」）、MJさん ※氏名の聞き取りに自信のない箇所あり、本人確認要
【注記】録音ファイル・施工計画書・図面が提供されないまま、文字起こしテキストのみから作成したたたき台です。音声がないため正確な時刻は付与していません。金額・数量・固有名詞のうち聞き取りに自信がない箇所は「要確認」「◯◯」としています。配布前に録音の聞き直し・関係者への確認をお願いします。
★ 至急の宿題
・受注書（受証）の再発行を高木さんに確認・依頼し、結果を連絡する
・20日までに完了報告書と請求書を提出する（注文書は受領済み）
・富士工業（社名要確認）へ見積もり依頼の電話を入れる
・ゴンドラ関連項目を資料最新版に差し替える
・次回打合せは9月29日に実施・参加（22日は休み）
② 見積金額の重複（両面／片面）と95万円項目の数量差異
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
見積金額に変更があった。両面と片面の項目が重複して計上されており、金額は約60万円（600,000円程度）。重複分も含めて見積もりに全て入っている。 | 95万円の算出根拠となる資料はもう手元にない（原文が不明瞭で意味が取りづらく要確認）。 | 追加分の見積もりを別途、後日送付する（担当・期限は言及なし）
95万円の項目について、数量が異なっているため問題があるのではないか。 | ― | 95万円項目の数量差異を確認する（担当・期限は言及なし）
③ 資料最新版の確認とゴンドラ項目の差し替え
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
資料の最新版があるか確認された。件数（項目）が増えている版があった。 | 聞き逃していた点を了承。ゴンドラに関する項目のみ差し替えれば完了という認識。 | ゴンドラ関連項目を最新版に差し替える（担当・期限は言及なし）
④ 泉さんからの返答待ちと使用機材未記入の扱い
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
書類自体は作成完了しているが、泉さんからの返答がなく保留中。1回連絡があった後は返答がない。 | ― | 泉さんからの返答がなければそのまま提出する方向（期限の明言なし）
ゴンドラに搭載する使用機材が書類に未記入との指摘があった。 | 使用機材は別紙に記載しており、写真にも使用機材が写っているため、未記入のままでも提出して問題ないと判断。 | ―
⑤ 富士工業（社名要確認）への見積もり依頼
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
―（補足事項。今回が初めての依頼先） | 見積もり依頼を富士工業（原文「富士総業」とも聞こえ、表記要確認）宛にメール済み。 | 富士工業へ電話でも連絡を入れる（担当・期限は言及なし）
⑥ 受注書（受証）未受領と完了報告・請求書の提出期限
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
発注元から「受注書（受証）をまだもらっていない」と言われている。8月末～9月前半ごろから言われているが見当たらない。 | 受注書の再発行を依頼する方向。担当は高木さんの可能性（要確認）。 | 高木さんに受注書の再発行を確認・依頼し、結果を連絡する
― | 注文書は受領済みのため提出自体に問題はないとの認識。 | 20日までに完了報告と請求書を提出する
⑧ 現場担当者の変更と夜間作業時間の再調整
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
現場側の担当者が高さんから山本さんに変更となり、これまで調整済みだった内容（作業時間24時～27時、22時・23時開始での養生・警備員配置など）の話が振り出しに戻っている。窓口が頻繁に変わるため情報が正しく伝わっていない。 | 見積もり上は24時～27時の作業として計上済み。最終的に注文書に押印する人が担当になる想定だが、休みなどの都合で別の人が担当することもあり、見積もりとの整合を取るための確認に過ぎない。詳細は現場で都度相談・変更する。 | 新担当（山本さん）と作業時間・養生・警備員配置について再調整する（期限は言及なし）
⑨ 足場シール数量の確認
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
シール（部材名要確認）の必要数について、19カ所を基本として計上しているが、シール切れなどを考慮すると実質10カ所程度で足りるのではという指摘。 | 1カ所あたり1～2枚のため50枚程度あれば足りる見込み。ただし基本の計上数は19カ所とする。この見積もりを業者へ提出するのは今回が初めてで、内容の適否はMJさんの確認・修正依頼を経て判断される見込み。 | ―
⑩ ハ導器とチェアゴンドラの適否・足場計画
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
ハ導器（昇降器、表記要確認）を使用する場合、チェアゴンドラでは対応できないのではないかという指摘が出された。 | 各作業ごとに計画を分けて立てる必要があり、話の内容が大きく変わる可能性がある。 | ハ導器／チェアゴンドラの使用方法について次長と相談する
見積もりに該当項目が入っていないという連絡があった。 | 足場計画の作成には1ヶ月程度かかる見込み。千葉さん・後藤さん（または「大きさん」）に足場図面を作成してもらう流れになる想定。 | 足場計画の作成を千葉さん・後藤さん（大きさん）に依頼する
⑪ 概算項目（アンカー・OA/50枚交換・ソーラー）の整合確認
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
見積もりに概算がかなり含まれている。質疑回答（7月ごろの古いデータ）に基づく「アンカー100本」「OA（表記要確認）50枚交換」等の記載が古いままになっている可能性がある。図面上で既に見込んでいる部分と重複し、ソーラー関連の金額が割高になっている懸念がある。 | アンカーは質疑書の記載通り100本に書き換える。50枚交換の記載も7月ごろの質疑回答に基づく古いデータだが、新しい図面で更新されている想定のため一旦そのまま計上。該当項目は予備費として計上する。 | ソーラー関連項目について、図面との重複がないか金額を再確認する（担当・期限は言及なし）
⑫ 運賃単価の方針
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
前回の打合せでは運賃を58,000円から45,000円へ下げるよう指摘があった。 | 今回は運賃を全項目58,000円で統一して提出する。2024年問題により運賃相場が上がっているため、古いデータのまま計上せず少しずつ単価を見直して上げていく方針。 | ―（その場で方針決定）
⑬ 次回打合せ日程
指摘（支店） | 回答 | 宿題（担当・期限）
― | 次工程の開始時期はメール記載の日付によると11月ごろの見込み（本文中「さっき探したがわからなかった」との発言あり、要確認）。 | 手が回れば「3日の件」を資料に記載する
― | ― | 来週火曜（22日）は休みのため、次回打合せは29日に実施・参加する
【進行一覧】① 音声接続の確認 ② 見積金額の重複・95万円の数量差異 ③ 資料最新版の確認とゴンドラ項目の差し替え ④ 泉さんからの返答待ちと使用機材未記入の扱い ⑤ 富士工業への見積もり依頼 ⑥ 受注書未受領と完了報告・請求書の提出期限 ⑦ 入退管理（キーボックス／カードキー） ⑧ 現場担当者の変更と夜間作業時間の再調整 ⑨ 足場シール数量の確認 ⑩ ハ導器とチェアゴンドラの適否・足場計画 ⑪ 概算項目の整合確認 ⑫ 運賃単価の方針 ⑬ 次回打合せ日程
※①と⑦は説明・補足のみのため本文の表からは割愛（進行一覧にのみ記載）。⑦の要旨：入退管理はキーボックス／カードキー方式。カードキーがあれば入館可能、使用にはメール登録が必要。